一、第1次测试（2025年11月19日）

1. 下列活动不是项目的是？

- （ ）班级野餐活动

- （ ）集体升旗

- （✅）完成课堂作业

- （ ）开发一套操作系统

2. 下列表述正确的是？

- （ ）一个项目具有明确的目标而且周期不限

- （✅）每个项目都有自己的独特性

- （ ）一个项目一旦确定就不会发生改变

- （ ）项目都是一次性地由项目经理独自完成

3. 以下哪项不包括在项目章程中？

- （ ）对项目的确认

- （ ）对项目经理的授权

- （✅）对项目风险的分析

- （ ）对项目目标的概述

4. PMI人才三角不包括

- （✅）执行能力

- （ ）技术项目管理能力

- （ ）领导能力

- （ ）战略和商务管理能力

5. 关于敏捷生存期模型描述不正确的是？

- （ ）与传统模型相比，敏捷模型属于自适应过程

- （ ）可以应对需求的不断变化

- （ ）Scrum模型、XP模型都属于敏捷模型

- （✅）敏捷模型是预测型和迭代型的混合模型

二、第2次测试（2025年12月1日）

1. IFPUG功能点计算公式中，如果UFC=100，通过技术复杂度因子调整后的FP位于什么区间？

- （✅）65-135

- （ ）70-140

- （ ）75-125

- （ ）80-150

2. 三点估算的三种估算值不包括如下哪项？

- （ ）最可能成本（CM）

- （ ）最乐观成本（CO）

- （ ）最悲观成本（CP）

- （✅）最初成本（CS）

3. 敏捷估算方法中的故事点估算方式是一种相对估算方法。

- （✅）正确

- （ ）错误

4. MoSCoW方法是衡量用户故事好与坏的标准。

- （ ）正确

- （✅）错误

5. 下面哪种敏捷实践方法使用率最高？

- （ ）精益模型

- （ ）KanBan（看板）模型

- （✅）Scrum模型

- （ ）XP模型

三、第3次测试（2025年12月15日）

1. 项目成本包括直接成本和间接成本，对软件项目而言，软件开发人员的成本属于间接成本。

- （ ）正确

- （✅）错误

2. 故事点估算方法是一个相对的估算过程。

- （✅）正确

- （ ）错误

3. 无论是成本估算还是进度估算，人的经验并不重要。

- （ ）正确

- （✅）错误

4. 当估算某活动时间，存在很大不确定性时应采用关键路径估计方法。

- （ ）正确

- （✅）错误

5. 某项目进度网络计划如下图，其中括号内为相应工序所需时间，请问不属于该项目网络计划的关键工序的工序有：

- （ ）A工序

- （ ）C工序

- （✅）E工序

- （ ）F工序

四、第4次测试（2025年12月22日）

1. 下列哪项不属于敏捷项目需求建模中好的用户故事特性？

- （ ）独立性

- （✅）低成本

- （ ）可测试

- （ ）清楚描述

2. IT项目任务分解最低的可交付成果或产品称为？

- （✅）工作包

- （ ）WBS

- （ ）EPIC

- （ ）Feature

3. 使用用例点估算成本，不会用到下述哪项因子？

- （✅）功能点

- （ ）角色权值

- （ ）技术和环境因子

- （ ）用例权值

4. IT项目质量成本不包括如下哪项成本类型？

- （ ）预防成本

- （ ）故障成本

- （ ）评估成本

- （✅）间接成本

5. 在项目执行阶段，项目经理发现项目进度严重滞后，此时应采取以下哪种措施？

- （ ）修改项目合同

- （✅）压缩关键路径

- （ ）调整项目范围

- （ ）通知项目干系人